## 项目支出绩效自评表
附件：
博尚镇幕布村电能烤房群建设项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 博尚镇幕布村电能烤房群建设项目
主管部门 |  |  | 区地方产业发展服务中心 |  | 实施单位 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 195.89 |  | 195.89 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 195.89 |  | — |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  |  | —
年度 总体 目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 在博尚镇幕布村幕布组建设电能烤房1群15座，建设内容包括烤房主体、烘烤设施设备、编烟棚、厕所、配电房、管理用房，以及电力工程和围墙、地坪等相关附属设施。项目占地面积1.75亩，建设面积1000平方米。通过“农户+村集体+合作社”的模式，实现集中烘烤，降低劳动成本，提升烘烤质量，增加群众收益的目的。 |  |  | 已完成电能烤房建设1群15座，共占地1.75亩，建设面积1000平方米。通过“农户+村集体+合作社”的模式，已到达现集中烘烤，降低劳动成本，提升烘烤质量，增加群众收益的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射烤烟种植面积 | ≥265亩 |  | 265亩 | 10 | 10
|  |  | 建设烤房群 | =1群15座 |  | 1群15座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2023.05.25 |  | 2023.05.22 | 5 | 5
|  |  | 完工时间 | 2023.12.31 |  | 2023.07.10 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤±10% |  | 3.67% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使用年限内可节约成本 | ≥67.5万元 |  | 80万元 | 5 | 5
|  |  | 收购均价 | ≥34元/公斤 |  | 34.87元/公斤 | 5 | 5
|  |  | 中上等烟叶比例 | ≥70% |  | 75.58% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 辐射农户数 | ≥53户 |  | 53户 | 5 | 5
|  |  | 受益人口 | ≥181人 |  | 181人 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | 100%% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优