## 项目支出绩效自评表
附件：
临翔区 2023年核心烟区提质增效项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临翔区2023年核心烟区提质增效项目
主管部门 |  |  | 区地方产业发展服务中心 |  | 实施单位 | 临沧市临翔区地方产业发展服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 390 |  | 390 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 390 |  | — |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  | — |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  |  | —
年度 总体 目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.主体维修改造烤房100座；2.机耕补助0.6万亩；3.开展病虫害联防联治1万亩；4.烤房设备更换与维修135台套购买；5.烟夹补助1万个；6.标准化移栽600亩；7.烤烟移栽、烘烤道路保通2.9万亩，8.计划烟区砂石路新建和改造3条7.3公里；9.计划新建卧式新能源烤房2群20座。通过“公司+合作社+农户“生产模式，项目实施可带动农户实现收入达48000元以上。 |  |  | 项目已完成：1.主体维修改造烤房100座；2.机耕补助0.6万亩；3.开展病虫害联防联治1万亩；4.烤房设备更换与维修135台套购买；5.烟夹补助1万个；6.标准化移栽600亩；7.烤烟移栽、烘烤道路保通2.9万亩，8.计划烟区砂石路新建和改造3条7.3公里；9.计划新建卧式新能源烤房2群20座。通过“公司+合作社+农户“生产模式，项目实施可带动农户实现收入达48211.32元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提质增效面积 | ≥16600亩 |  | 18266亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2023.04.15 |  | 2023.04.15 | 10 | 10
|  |  | 完工时间 | 2023.12.31 |  | 2023.06.30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤±10% |  | 1.4% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现产值 | ≥23200万元 |  | 24500万元 | 5 | 5
|  |  | 收购均价 | ≥33元/公斤 |  | 34.89元/公斤 | 5 | 5
|  |  | 户均收入 | ≥48000元 |  | 48211.32元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 实现税收 | ≥5000万元 |  | 5380.67万元 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 联防联治 | ≥10000亩 |  | 10000亩 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |  | 100%% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 优