附件1

2024年度衔接资金项目竣工公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 资金 | 实际实施期限(年月一年月) | 绩效目标完成情况 | 联农带农富农利益联结机制（简述） |
| 1 | 临翔区甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目 | 临翔区涉及平村乡、圈内乡、博尚镇、马台乡、章驮乡、蚂蚁堆乡、忙畔街道等7个乡（镇、街道）。 | 开展甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目，计划实施10000亩，实际完成17948.928亩。 | 计划资金728万元；实际兑付资金727.990万元。 | 2024年1月至2024年8月。 | 实际完成“药膜肥”一体化轻简栽培技术推广17948.928亩；开展科技培训13场次；作物成活率达95%；成本控制在10%内；实现农户收入4521万元；受益农户860户，其中受益贫困户244户，农户满意度98%，企业满意度100%。 | 项目优先覆盖监测帮扶对象和脱贫户，同时以市场为导向，以需求为目的，采取以“企业（南华晶鑫糖业有限公司、幸福糖业有限公司、耿马南华勐永糖业有限公司）+互助组+农户”的订单方式发展积极推动甘蔗“药膜肥”一体化栽培技术的推广和应用。首先农户与企业签订《公司扶持合同》，其明确公司扶持政策以及入榨相关情况，通过项目实施，带动农户全程参与产业建设，稳步提升甘蔗“药膜肥”一体化栽培技术的推广和应用，受益农户860户，其中脱贫户244户以上，单产由4吨提升至5吨，亩均增收400元以上。 |

附件2

临翔区2024年甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 村（个） | 户数（户） | 完成面积（亩） | 亩均补助（元/亩） | 补助资金（万元） | 备注 |
| 平村乡 | 5 | 503 | 5793.329 | 406.2 | 241.0141 |  |
| 圈内乡 | 3 | 93 | 1358.01 | 406.2 | 56.4959 |  |
| 博尚 | 6 | 33 | 385.674 | 406.2 | 16.0448 |  |
| 马台乡 | 1 | 6 | 214.695 | 406.2 | 8.9317 |  |
| 章驮 | 7 | 109 | 2424.88 | 406.2 | 100.8799 |  |
| 蚂蚁堆 | 12 | 111 | 5819.74 | 406.2 | 242.1128 |  |
| 忙畔街道 | 3 | 5 | 1502.6 | 406.2 | 62.5112 |  |
| 合计 | 37 | 860 | 17498.928 | 406.2 | 727.9904 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  临翔区甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目绩效表 | | | | | | | |
| 项目  名称 | 临翔区甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术项目 | | | 项目负责人及联系电话 | 匡正伟0883-2122665 | | |
| 主管  部门 | 临沧市临翔区农业农村局 | | | 实施单位 | 临沧市临翔区农业农村局 | | |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | | | 727.9904 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 727.9904 | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 总  体  目  标 | 年度目标 | | | 完成情况 | | | |
| 实施甘蔗“药膜肥”一体化轻简栽培技术10000亩，亩产5.5吨、总产5.5万吨，按照470元/吨计算，实现农户收入2585万元；企业出糖0.715万吨（5.5万吨×13%），按照6000元/吨计算，白糖收入4290万元；税收预计180万元（每吨入榨糖料蔗预计税收33元），效益三增（农户、企业、财政）明显，效益突出。 | | | 完成“药膜肥”一体化轻简栽培技术17498.928亩，完成目标任务174.99%。亩产5.5吨、总产9.62万吨，按照470元/吨计算，实现农户收入4521.4万元；企业出糖1.25万吨（9.62万吨×13%），按照6000元/吨计算，白糖收入7500万元；税收预计300万元（每吨入榨糖料蔗预计税收33元），效益三增（农户、企业、财政）明显，效益突出。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 完成指 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 甘蔗种植面积（≥\*\*亩） | | | 10000 | 17498.928 | |
| 开展技术培训（≥\*\*场） | | | 3 | 13 | |
| 质量指标 | 种植作物成活率（≥\*\*%） | | | 95 | 95 | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 2024年12月 | 2024年8月 | |
| 成本指标 | 成本控制（±\*\*%） | | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实现农户总收入(≥\*\*万元） | | | 2000 | 4521 | |
| 社会效益  指标 | 受益户数（≥\*\*户） | | | 400 | 860 | |
| 受益贫困户（≥\*\*户） | | | 100 | 244 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥\*\*%） | | | 90 | 98 | |
|  | 企业满意度（≥\*\*%） | | | 90 | 100 | |