## 附件3
附件3
临沧市临翔区2020年统筹整合财政涉农资金安排项目计划表
填报单位：临沧市临翔区统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组办公室
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 贫困人口
[9 empty] | 个数 | 投入金额 （万元） | 户数 | 人数 | 计划开工时间 | 计划完工时间
| 合计 |  |  |  | 28424.4667 |  |  |  | 56 | 19910.5551 | 10814 | 43021
一、 | 农村基础设施 |  |  |  | 15200.08 |  |  |  | 56 | 10226.7401 | 10814 | 43021
（一） | 交通 |  |  |  | 5875.16 |  |  |  | 56 | 4270.06 | 10814 | 43021
1 | 通村、组硬化路及护栏 |  |  |  | 4841.66 |  |  |  | 56 | 3706.56 | 10814 | 43021
1.1 | 临翔区交通运输局2017-2020年临沧市临翔区脱贫攻坚农村公路建设项目（村组道路建设项目） | 全区10个乡（镇、街道） | 村组公路混凝土路面建设880公里、砂石路面建设343公里。 技术标准：1.混凝土路面项目,农村公路基本级，路面硬化项目，路基宽5-6.5米，路面宽3.5-6米。 2.砂石路面项目，农村公路基本级，砂石路面项目，路基宽5-6米，路面宽3.5-4米。 |  | 3850 |  |  |  | 24 | 3450 | 10814 | 43021 | 2017.01 | 2020.12 | 1.完成公路硬化工程880公里、砂石路面工程建设343公里，工程验收合格率100%。 2.公路使用年限：硬化工程≥10年；砂石路面≥5年。 3.受益户数≥10000户；受益人数≥43000人。 4.公路的建设有效提升人居环境。 5.有效改善建档立卡户及全区人民群众出行难问题。受益群众满意度100%。 | 区交通运输局、临沧市临翔区美翔公路开发投资有限公司 | 区交通运输局
1.2 | 马台乡全河村谢家组道路建设项目 | 马台乡全河村 | 实施谢家组道路硬化5.775公里及配套设施建设。 | 67.1万元/公里 | 387.5 | [5 empty] | 91 | 392 | 2020.03 | 2020.12 | 道路硬化5.775公里，受益贫困户91户，竣工验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 马台乡 | 区交通运输局
1.3 | 马台乡全河村萝卜山下组道路建设项目 | 马台乡全河村 | 新建全河村萝卜山下组沥青路面1.968公里及配套设施建设。 | 75万元/公里 | 147.6 | [5 empty] | 91 | 392 | 2020.03 | 2020.06 | 道路建设1.968公里，受益贫困户91户，竣工验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 马台乡 | 区交通运输局
1.4 | 马台乡马台村那湾组硬板路建设项目 | 马台乡马台村 | 建设挡墙1558.179立方米，C15水泥混凝土边沟849.1立方米，18cm厚C30水泥混凝土面层15661平方米，15cm厚基配碎石基层16482平方米，∅80cm预制混凝土管200米。公路等级为农村公路基本级，圆曲线一般最小半径20米，圆曲线极限最小半径15米，最大纵坡12%；主线路基宽度6.5米，路面宽度4米，水泥混凝土路面。 |  | 136.56 |  |  |  | 2 | 136.56 | 515 | 2077 | 2019.01 | 2020.04 | 建设挡墙1558.179立方米，C15水泥混凝土边沟849.1立方米，18cm厚C30水泥混凝土面层15661平方米，15cm厚基配碎石基层16482平方米，∅80cm预制混凝土管200米，受益建档立卡户515户2077人，竣工验收合格率100%，受益群众满意度95% | 马台乡 | 区交通运输局
1.5 | 小水槽至邦东公路（五老山国有林区公路） | 马台乡、邦东乡 | 项目完成临邦线小水槽至五老山国有林场至邦东乡邦包村临邦线岔路口通村水泥路面建设50.8公里。 |  | 200 |  |  |  | 3 |  | 650 | 1982 | 2016.01 | 2019.03 | 已建设完成通村水泥路面公路50.8公里，工程验收合格率100%，有效解决马台乡平河村、邦东乡璋珍、和平、邦包、邦东、卫平、曼岗等2个乡7个村的群众出行困难问题。可降低涉及村群众出行及运输成本，有效助力精准脱贫。受益群众满意度100%。 | 区林业和草原局 | 区交通运输局
1.6 | 国道323至腊东组道路建设项目 | 章驮乡勐旺村 | 完成国道323至腊东组道路，建设道路长约1500米，均宽3米，铺筑面积约4500平方米，同步建设排水沟约1500米，加装DN500管涵约50米，格宾石笼132立方米。 | 75万元/公里 | 120 |  |  |  | 1 | 120 | 324 | 1311 | 2020.07 | 2020.1 | 完成路面铺筑面积约4500平方米，同步建设排水沟约1500米，加装DN500管涵约50米，格宾石笼132立方米。工程验收合格率100%，受益建档立卡户324户，受益农户满意度100% | 章驮乡 | 区交通运输局
2 | 入户路建设 |  |  |  | 215.5 |  |  |  | 2 | 103.5 | 204 | #NAME?
2.1 | 博尚镇大那么村入户路建设项目 | 博尚镇大那么村 | 大那么村硬化组内道路4200平方米。 | 175元/平方米 | 73.5 |  |  |  | 1 | 73.5 | 105 | 401 | 2020.04 | 2020.12 | 完成道路硬化4200平方米；工程验收合格率100%；群众满意度达95%。 | 博尚镇 | 区交通运输局
2.2 | 马台乡全河村萝卜山下组入户道路建设项目 | 马台乡全河村 | 实施全河村下萝卜山组入户路硬化2800米。 | 160元/平方米 | 112 | [5 empty] | 47 | 2030 | 2020.03 | 2020.6 | 入户路硬化2800米，项目验收合格率100%，预计受益建档立卡户47户2030人，受益农户满意度95% | 马台乡 | 区交通运输局
2.3 | 马台乡那杏村新寨组入户道路建设项目 | 马台乡那杏村 | 新建新寨入户路0.9公里，新建后路基宽度3-4米，路面宽度2.5米，路面结构形式为15厘米厚C30混凝土面层。 | 160元/平方米 | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 52 | 191 | 2020.09 | 2020.12 | 入户路硬化0.9公里，项目验收合格率100%，预计受益建档立卡户52户191人，受益农户满意度95% | 马台乡 | 区交通运输局
3 | 产业配套基础设施建设 |  |  |  | 818 |  |  |  | 8 | 460 | 1079 | #NAME?
3.1 | 马峰腰茶厂基础设施配套项目 | 蚂蚁堆乡马峰腰村 | 新开挖道路及硬化425米，宽4.5米，18cm厚C30混凝土面层2600平方米，新安装500变压器一台。 |  | 110 |  |  |  | 1 | 110 | 144 | 590 | 2020.04 | 2020.12 | 硬化村茶厂道路425米，新安装500变压器一台。工程验收合格率100%，降低生产生活成本，受益群众满意度≥95%， | 蚂蚁堆乡 | 区交通运输局
3.2 | 幕布村产业道路建设项目 | 博尚镇幕布村 | 建设产业路1.84公里。 | 75万元/公里 | 138 | [5 empty] | 56 | 206 | 2020.06 | 2020.12 | 完成产业道路建设1.84公里；工程验收合格率100%；群众满意度达≥90% | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.3 | 勐准村产业道路建设项目 | 博尚镇勐准村 | 建设产业路2.25公里。 | 75万元/公里 | 170 | [5 empty] | 58 | 246 | 2020.06 | 2020.12 | 完成产业道路建设2.25公里；工程验收合格率100%；群众满意度达≥90% | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.4 | 博尚镇高原特色产业路改扩建项目 | 博尚镇小那么村、那戈村、大那么村、夹山村、那招村、邦别村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建24.988公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 4 | 100 | 338 | 1361 | 2020.07 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建24.988公里，工程验收合格率100%；受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.5 | 圈内乡蔗糖产业路改扩建项目 | 圈内乡昆赛村、细博村、斗阁村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建19.88公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 50 | 235 | 877 | 2020.07 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建19.88公里，工程验收合格率100%；受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.6 | 马台乡农业产业路改扩建项目 | 马台乡琅琊村 | 对蔗区的产业道路进行改扩建8.636公里增设涵洞，挡墙等，混凝土边沟，路面采用砂石路面。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 192 | 761 | 2020.07 | 2020.12 | 产业道路进行改扩建8.636公里，工程验收合格率100%；受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
3.7 | 圈内乡产业桥曼亚河桥建设工程项目 | 圈内乡昆赛村 | 新建30米T型桥梁一座，全长41.28米。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 56 | 216 | 2020.07 | 2020.12 | 30米T型桥梁一座，工程验收合格率100%；受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
（二） | 水利 |  |  |  | 1369 |  |  |  | 56 | 792.2 | 10814 | 43021
1 | 临翔区2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升新增工程 | 蚂蚁堆乡、章驮乡、南美乡、圈内乡、忙畔街道 | 临翔区2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升新增工程共解决59个村民小组共1.0818万人饮水困难问题，计划建设内容：安装管道649km(其中塑管551km、钢管96.5km)；土石方开挖115710立方米，土石方回填115710立方米；完成水源地保护51项；建设水池78座，取水坝、沉淀池各51座。 |  | 200 |  |  |  | 9 | 120 | 223 | 818 | 2020.03 | 2020.12 | 1、解决1.0818万人饮水困难问题；2、提高群众生产生活质量，工程验收合格率100%，验收合格率100％；3、群众满意度达到95％以上。 | 区水务局 | 区水务局
2 | 临翔区脱贫攻坚农村人饮安全巩固提升工程 | 圈内乡、博尚镇、凤翔街道、忙畔街道、平村乡、章驮乡、邦东乡、南美乡、马台乡、蚂蚁堆乡 | 安装管道3791.23km、安装龙头水表15770套、新建267个蓄水池、管道沟槽土石方开挖711244.38立方米、管道沟槽土石方回填711244.38立方米。 |  | 1000 |  |  |  | 56 | 622.2 | 10814 | 43021 | 2018.06 | 2020.12 | 1、解决13.42万人饮水困难问题；2、提高群众生产生活质量，工程验收合格率100%，验收合格率100％；3、受益群众满意度达到95％以上。 | 区水务局 | 区水务局
3 | 平村乡2020年小集镇、银盘山安置点人饮工程 | 平村乡小集镇、银盘山安置点 | 埋设自来水管网DN100管6千米、DN80管4千米，新建两个取水坝、一个沉淀池，开挖一个43米长的隧道。 |  | 50 |  |  |  | 2 | 50 | 139 | 486 | 2019.11 | 2020.01 | 改善698户3000人饮水安全问题，其中贫困户139户486人；工程验收合格率100%，验收合格率100%；受益贫困人口大于486人；受益群众满意度95% | 平村乡 | 区水务局
4 | 农村饮水水源地吃水箐保护工程 | 博尚填永泉村 | 建设内容：1、对坝体进行防渗处理；2、硬化上坝道路及坝顶路面；3、整修上、下游坝面，重做坝面护坡；4、新建排水棱体；5、增设溢洪道；6、新建输水洞进水口和斜拉闸；7、增设水位尺及量水堰。 |  | 119 | [5 empty] | 37 | 135 | 2020.09 | 2021.02 | 改善博尚镇永泉村1350户5431人饮水安全问题，其中贫困户37户135人；工程验收合格率100%，验收合格率100%；受益贫困人口大于135人；受益群众满意度95%。 | 区水务局 | 区水务局
（三） | 农危改 |  |  |  | 5574.6 |  |  |  | 55 | 4021.3401 | 1751 | #NAME?
1 | 农房抗震工程 | 博尚镇、蚂蚁堆乡、凤翔街道、忙畔街道、平村乡、马台乡、圈内乡、邦东乡、章驮乡 | 实施2934户农房抗震工程。 | 1.9万元/户 | 5574.6 |  |  |  | 55 | 4021.3401 | 1751 | 6772 | 2018.01 | 2018.12 | 解决2934户农户住房达到抗震设防要求，受益群众满意度达到100% | 博尚镇、蚂蚁堆乡、凤翔街道、忙畔街道、平村乡、马台乡、圈内乡、邦东乡、章驮乡 | 区住建局
（四） | 改水、改厕、垃圾处理 |  |  |  | 580 |  |  |  | 1 | 20 | 1132 | #NAME?
1 | 博尚镇垃圾中转站建设项目 | 博尚镇勐托片区勐托村、博尚片区勐准村 | 建设垃圾中转站2座(勐托片区1座、博尚片区1座),转运规模为30吨/座，具体建设内容包括：配套建设单箱位小型生活垃圾收转运站，建设站内压缩及配套设备，高压雾化除臭系统，高压清洗机，配套小型垃圾转运车及配套其他附属设施等。 |  | 560 | [5 empty] | 1107 | 4331 | 2020.06 | 2020.12 | 改善生活条环境；建设垃圾中转站2座；项目验收合格率达100%；受益群众满意度达100%。 | 区住建局 | 区住建局
2 | 临翔区章驮乡邦卖村生活垃圾收转运设施工程建设项目 | 章驮乡邦卖村 | 建设日转运规模为30吨单箱位小型生活垃圾收转运站一座，建设站内压缩及配套设备一套，高压雾化除臭系统一套、高压清洗机一台，配套小型垃圾转运车一辆，及配套其他附属设施。 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 25 | 117 | 2019.05 | 2020.06 | 改善生态环境、生态宜居，建设垃圾收转运站1座；项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 区住建局 | 区住建局
（五） | 土地整治 |  |  |  | 185.64 |  |  |  | 4 | 185.64 | 512 | 2069
1 | 章驮乡采花坝村安坑组滑坡应急治理工程项目 | 章驮乡采花坝村 | 1.打前部钢管桩：15m钢管桩33根、17m钢管桩33根、18m钢管桩33根，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注立方米0水泥砂浆，钢管桩根据地形布置成3排，呈矩形布设，排间距为1.0m，桩中心距为1.0m，埋设φ160×3.5 PVC管264米； 2.格宾笼挡土墙砌筑约231立方米； 3.土方回填：土方回填夯实2200立方米,土方外购2500.49立方米,土工格栅1148.4平方米,植草皮500平方米; 4.打后部钢管桩:2排钢管桩，钢管桩长度15m，桩径150mm，钢管规格为φ102×5，灌注立方米0水泥砂浆，总计48根; 5.钢筋混凝土承台浇筑长度24m，宽度2.5m，高度0.5m； 6.路面恢复：破除旧混凝土路面15立方米，重新浇筑15cm厚C30砼路面37.5平方米，加装波形防护栏24米。 | 160万元/项 | 160 |  |  |  | 1 | 160 | 186 | 819 | 2020.02 | 2020.12 | 通过对H1滑坡后缘约30m滑坡壁的工程支护，恢复已经损毁的道路，实现综合治理，一次治理，不留后患，项目验收合格率100%，受益群众满意度100% | 章驮乡 | 区自然资源局
2 | 马台乡滑坡治理项目 | 马台乡南糯村、平河村、马台村 | 1.马台乡南糯村良子组滑坡治理工程：安全护栏50米，挡墙基础开挖长50*高10*宽6米，挡墙基础开挖长358*高16*宽6米，墙背土方回填长长50*高10*上口宽6米*下口宽3米。DN400PE塑胶波纹排水管12米。支砌挡墙690立方米。其他工程，包括整坡减载工程；施工临时工程，包括施工供电工程、施工安全措施等； 2.南糯村代家组滑坡治理工程:肋柱：C25混凝土132.30立方米，RRB400钢筋6.90吨，模板588平方米。挡土板：C20混凝土73立方米，钢筋4.37吨，模板730平方米，直径50PVC管87.6米。锚杆：9米锚杆57根。C20 混凝土路面73.5立方米。水沟：C15混凝土26立方米，模板160平方米。土方开挖14.6立方米，回填方（夯实）920立方米。其他工程，包括整坡减载工程；绿化工程等； 3.平河村杨家组滑坡理工程: 框格梁采用3m×3m框格梁，截面尺寸为0.3m×0.4m，框格梁材料采用C25砼，单根直径32mmHRB400的螺纹钢，为全粘结锚杆，入射角度为30°，采用立方米0注浆。框格梁总长921.5m，9m长锚杆共44根，12m长锚杆共78根。I型挡土墙墙体总长45m，总高3m，有效高度2.0m，基础埋设1m，顶面宽度为0.8m，基底宽度为1.8m，墙面斜率为1：0.3，墙背斜率为1：-0.1，墙底坡比为水平，墙面设置一排泄水孔，泄水孔呈一字型布置，排间距挡墙顶面2.0m，横间距2.0m，墙身材料采用M10浆砌石 I型排水沟为“矩形”型排水沟，沟净宽0.4m，净深0.4m，沟壁厚0.2m，材料选用C20砼，总长267.04m。其他工程，包括整坡减载工程；绿化工程等；施工临时工程，包括临时材料仓库租赁、施工供电工程、施工安全措施等； 4.马台乡马台村笼树箐组滑坡治理工程：C20混凝土三面沟13.02立方米，C25钢筋混凝土结构挡土墙32.4立方米，M7.5砂浆料石砌筑三面沟27.16立方米，碎石打底垫层5.4立方米，DN300PE塑胶波纹排水管275米，DN400PE塑胶波纹排水管227.5米； |  | 25.64 |  |  |  | 3 | 25.64 | 326 | 1250 | 2017.01 | 2019.12 | 滑坡治理工程4件，项目验收合格率100%，保障农户出行安全，预计受益建档立卡户326户1250人，受益群众满意度≥95%。 | 马台乡 | 区自然资源局
（六） | 少数民族发展类项目 |  |  |  | 900 |  |  |  | 4 | 400 | 238 | 941
1 | 南美乡多依村大窝铺自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡多依村大窝铺自然村 | 新建特色产品出售中心1个，计划投资41万元；新种植竹编竹林50亩、贴梗海50亩，间植沙棘、樱桃、多依等树种，计划投资20万元；新建生产用房1栋，面积400平方米，计划投资38万元；创建示范户10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 14 | 53 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益14户53人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收600元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
2 | 南美乡南美村阿里新寨自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南美村阿里新寨自然村 | 建设村内道1500米，计划投资23万元；特色产业茶叶进行改良200亩，计划投资20万元；新建生产用房1栋，面积200平方米，计划投资40万元；新建应急避险场所600平方米。计划投资16万元；创建示范10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 5 | 23 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
3 | 南美乡南华村半坡自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南华村半坡自然村 | 建设民族特色产品出售中心1000平方米，计划投资69万元；古茶园保护5亩，计划投资20万元；建设硝塘河生产用房1栋，计划投资10万元;创建示范户10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 26 | 108 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益26户108人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
4 | 南美乡南华村岩脚自然村民族团结进步示范村项目 | 南美乡南华村岩脚自然村 | 新建应急避险场所1000平方米，计划投资68万元；河道治理800米，计划投资11万元；低效茶园改造200亩，计划投资20万元；示范户建设10户，计划投资1万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 15 | 58 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益15户58人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
5 | 平村乡平村村小寨自然村2020年民族团结进步示范村建设项目 | 平村乡平村村小寨自然村 | 新建村内入户硬板路2000平方米，计划投资17.5万元；建设混凝土挡土墙100立方米，计划投资1万元；建设浆砌石挡土墙100立方米，计划投资2万元；新建垃圾池2个，计划投资1.2万元；安装太阳能路灯50盏，计划投资15万元；建设排污沟1000米及盖板200米，计划投资2.7万元；改造修复村组生产用房70平方米，计划投资20万元；建设应急避险广场1000平方米，计划投资40.6万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 18 | 66 | 2020.04 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益18户66人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 平村乡 | 区民族宗教事务局
6 | 平村乡平村村大村自然村2020年民族团结进步示范村建设项目 | 平村乡平村村大村自然村 | 新建村内入户硬板路4211平方米，计划投资39万元；新建浆砌石挡土墙300立方米，计划投资2万元；建设排污沟1000米，计划投资3.5万元；安装太阳能路灯50盏，计划投资10万元；新建水库周边产业道路800米，计划投资45.5万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 24 | 84 | 2020.04 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益24户84人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 平村乡 | 区民族宗教事务局
7 | 圈内乡斗阁村大摆田自然村民族团结进步示范村项目 | 圈内乡斗阁村大摆田自然村 | 硬化村组道路1300平方米，计划投资23万元；建设道路剪力挡墙24立方米，计划投资2万元；排污管网改造工程，计划投资10万元；拆除旧房11间，修复墙面600平方米，计划投资19万元；安装太阳能路灯40盏，计划投资20万元；进行古水井保护等工程，计划投资3万元;评定10户民族团结示范户并挂牌，计划投资3万元;农业园建设10亩，计划投资20万元。 | 100万元/个 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 47 | 171 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益47户171人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收800元以上，受益农户满意度95%以上。 | 圈内乡 | 区民族宗教事务局
8 | 马台乡全河村萝卜山自然村民族团结进步示范村项目 | 马台乡全河村萝卜山自然村 | 建设萝卜山下组入户道路2.8公里，计划投资77万元;种植萝卜40亩，计划投资1.6万元;种植梨树95亩，计划投资5.7万元;建设农产品交易市场82平方米，计划投资15.7万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 68 | 297 | 2020.03 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益68户297人。项目验收合格率100%，特色产业发展增加贫困户收入，户均增收700元以上，受益农户满意度95%以上。 | 马台乡 | 区民族宗教事务局
9 | 凤翔街道石房村细嘎组民族团结示范村建设项目 | 凤翔街道石房村细嘎组 | 建设垃圾池收集池4个，计划投资2万元；安装太阳能路灯27盏，计划投资18.9万元；建设应急避险场所900平方米，计划投资14.4万元；特色蔬菜制化体验、加工、制作及展示基地建设，计划投资20万元；新建村内入户道路1.5公里，计划投资44.7万元。 | 100万元/个 | 100 | [5 empty] | 21 | 81 | 2020.01 | 2020.12 | 加强公共基础设施、产业建设，建档立卡贫困户受益21户81人。项目验收合格率100%，特色产业带动增加贫困户收入，户均增收1000元以上，受益农户满意度95%以上。 | 凤翔街道 | 区民族宗教事务局
（七） | 其他 |  |  |  | 715.68 |  |  |  | 69 | 537.5 | 9211 | 38120
1 | 电力建设项目 | 博尚镇、邦东乡 、圈内乡、马台乡、蚂蚁堆乡、平村乡、章驮乡、忙畔街道 | 新建10KV线路7707米，新装电表471只，电表恢复4844只，新装变压器17个，新装拉线1470套等。 |  | 421 |  |  |  | 46 | 258.2 | 7978 | 33376 | 2016.01 | 2020.12 | 改善7978户贫困群众用电困难问题，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 博尚镇、邦东乡、圈内乡、马台乡、蚂蚁堆乡、平村乡、章驮乡、忙畔街道 | 区工信局
2 | 易地扶贫搬迁后续帮扶 |  |  |  | 294.68 |  |  |  | 23 | 279.3 | 1233 | 4744
2.1 | 平掌村魁家组易地搬迁安置点养鸡场、养猪场水电建设项目 | 马台乡平掌村 | 安装PE管7300米，按50元/米计，计划投资365000元；新建50立方米水池1个，按70000元/个计，计划投资70000元；架接动力电440米，计划投资30000元。 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 29 | 119 | 2020.04 | 2020.12 | 安装PE管7300米，新建50立方米水池1个，架接动力电440米，项目验收合格率100%，改善群众生产生活条件，受益群众满意度≥95% | 马台乡 | 区农业农村局
2.2 | 马台村梁子田易地搬迁安置点养殖小区水电建设项目 | 马台乡马台村 | 安装PR管8600米，按50元/米计，计划投资430000元；新建50立方米水池1个，按70000元/个计，计划投资70000元；架接动力电400米，计划投资30000元。 |  | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 31 | 124 | 2020.04 | 2020.12 | 安装PR管8600米，50立方水池1个，架设动力电400米，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥95% | 马台乡 | 区农业农村局
2.3 | 易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目污水处理工程 | 马台乡、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 新建污水处理设备17套(太阳能发电操作间17间，标准2.5mX2.5mX2.4m.太阳能发电板4000W17套，太阳能板支架17套，太阳能发电逆变器17套，蓄电池机柜17个，10立方设备水池17个，标准2mX2.5mX2m。 日处理10立方污水处理设备17套,C15混凝土路面414平方米，及密网围527米。 |  | 45 |  |  |  | 8 | 44.2 | 313 | 1172 | 2018.02 | 2019.08 | 改善人居环境，新建污水处理设备17套，项目验收合格率100%，群众满意度100% | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司 | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司
2.4 | 易地扶贫搬迁安置点基础设施建设项目电力工程 | 蚂蚁堆乡蚂蚁堆村驿亭新村 | 拆除原架空线路480米，拆除18米电杆2棵、新敷设电缆1350米，电缆穿管1300米，通信、电视电缆1200米、新建18米铁塔2座。 |  | 30 |  |  |  | 1 | 30 | 170 | 618 | 2018.09 | 2018.12 | 完善电力设施，改善人居环境，解决群众用电困难问题，项目验收合格率100%，群众满意度100% | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任司 | 临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司
2.5 | 易地扶贫搬迁集中安置点基础设施建设项目 | 章驮乡、邦东乡、马台乡、蚂蚁堆乡 | 18厘米厚C30混凝土路面浇筑714平方米。道路建设0.5千米、饮水配套管网24.55千米、日处理12立方污水处理设施1个、垃圾池20个、50立方水池4个、污水处理设备一套等。 |  | 179.68 |  |  |  | 12 | 165.1 | 690 | 2711 | 2016.01 | 2020.12 | 完善道路、饮水、污水处理及垃圾处理设施，改善群众生活条件，项目验收合格率100%，受益农户满意度100% | 章驮乡、邦东乡、马台乡、区翔昌投资建设公司 | 区发改局
二、 | 农业生产发展 |  |  |  | 12950.5867 |  |  |  | 56 | 9683.815 | 10814 | 43021
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 5217.0125 |  |  |  | 56 | 4028.815 | 10814 | 43021
1 | 农作物种植 |  |  |  | 954.14 |  |  |  | 56 | 887.54 | 2731 | 10976
1.1 | 甘蔗新植、全膜覆盖和产业扶持项目(2018-2019年) | 平村乡、圈内乡、博尚镇 | 新植3222.37亩、盖膜6757.883亩，培训18场次，新品种调配200吨，维修道路500公里。 |  | 159.8 |  |  |  | 15 | 159.8 | 226 | 985 | 2018.02 | 2019.12 | 新植3222.37亩、盖膜6757.883亩，培训18场次，新品种调配200吨，维修道路500公里，项目验收合格率100%，群众满意度≥90%。 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 区农业农村局
1.2 | 甘蔗新植、全膜覆盖和产业扶持项目（2019-2020年） | 平村乡平村村、永平村、换良村、忙丫村、那玉村，圈内乡昆赛村、斗阁村、细博村，博尚镇小那么村、那戈村、大那么村、那招村、邦别村、邦公村，马台乡琅琊村 | 新植4944.2亩、盖膜10405.2亩，培训73场次，引种209.8吨，维修道路494.32公里。 |  | 213.5 |  |  |  | 15 | 213.5 | 231 | 1026 | 2019.02 | 2020.12 | 新植4944.2亩、盖膜10405.2亩，培训73场次，引种209.8吨，维修道路494.32公里。项目验收合格率100%，群众满意度≥90%。 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 | 区农业农村局
1.3 | 蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村马铃薯种植项目 | 蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村 | 在蚂蚁堆乡小河边村、马峰腰村发展马铃薯种植609亩。 |  | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 117 | 463 | 2019.02 | 2019.05 | 种植马铃薯面积≥609亩，成活率≥96%，群众满意度95%，解决产业发展基础设施短板，助推产业发展 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
1.4 | 忙畔街道2020年魔芋种植项目 | 忙畔街道明子村、岔河村、丙简村、文伟社区 | 与临沧汀佑魔芋种植农民专业合作社以订单生产方式，推广魔芋种植面积532亩，其中分散种植林下魔芋207亩，集中建设高标准魔芋种植基地（良种繁育基地）325亩。 | 3000元/亩 | 159.6 |  |  |  | 4 | 159.6 | 94 | 357 | 2020.02 | 2020.12 | 种植魔芋532亩,种植成活率≧90%；林下分散种植452亩采收后亩均增收1.4万元以上，集中标准化种植80亩采收后亩均增收3.91万元以上；受益群众满意度98%。 | 忙畔街道 | 区农业农村局
1.5 | 平村乡2020年高粱种植项目 | 平村村、永平村、换良村、那玉村、忙丫村 | 新植高粱2000亩。 | 500元/亩 | 100 |  |  |  | 5 | 100 | 319 | 1261 | 2020.04 | 2020.12 | 1.种植面积≥2000亩；2.成活率≥90%；3.亩实现增收≥0.1万元；4.群众满意度950%；5.带动建档立卡户数≥319户。 | 平村乡 | 区农业农村局
1.6 | 南美乡2020年马铃薯种植项目 | 南美乡多依村 | 发展种植马铃薯300亩 | 700元/亩 | 21 | [5 empty] | 9 | 32 | 2020.05 | 2020.12 | 种植马铃薯300亩，户均增收≥4000元，受益农户95户380人，其中建档立卡贫困户9户32人，受益农户满意度≥90% | 南美乡 | 区农业农村局
1.7 | 凤翔街道2020年露地蔬菜种植项目 | 南本村、五村村、竹蓬村、昔本村、南信村、石房村、中山村、新村村 | 种植露地蔬菜2100亩。 | 300元/亩 | 63 |  |  |  | 3 | 24 | 813 | 3143 | 2020.02 | 2020.12 | 种植面积≥2100亩；成活率≥99%；亩实现增收≥0.2万元；建档立卡贫困户受益813户,群众满意度≥95%。 | 凤翔街道 | 区农业农村局
1.8 | 邦东乡卫平村2020年露地蔬菜种植项目 | 邦东乡卫平村 | 新建卫平村露地蔬菜种植600亩，其中：鲜食玉米400亩，辣椒200亩。 | 300元/亩 | 18 |  |  |  | 1 | 18 | 31 | 112 | 2020.01 | 2020.09 | 种植面积≥600亩；成活率≥99%；亩实现增收≥0.2万元；群众满意度≥97%。 | 邦东乡 | 区农业农村局
1.9 | 蚂蚁堆乡魔芋种植项目 | 忙糯村、新民村、杏勒村、邦谷村、小河边村、邦海村、糯恩村 | 发展种植魔芋100亩。 | 2000元/亩 | 20 |  |  |  | 4 | 13.4 | 113 | 449 | 2019.12 | 2020.04 | 种植面积≥100亩，成活率≥96%，群众满意度100%，解决产业发展基础设施短板，助推产业发展 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
1.1 | 马台乡2020年露地蔬菜种植项目 | 马台乡清河村、平河村、平掌村、唐家村、那杏村、 琅琊村、全河村 | 种植露地蔬菜500亩。项目实施地点为清河村、平河村、平掌村、唐家村、那杏村、 琅琊村、全河村。 | 300元/亩 | 15 |  |  |  | 7 | 15 | 272 | 1189 | 2020.04 | 2020.12 | 实施露地蔬菜种植500亩，项目带动种植户增收每户≥0.2万元，成活率≥90%，受益272户10888人，受益群众满意度≥90% | 马台乡 | 区农业农村局
1.11 | 马台乡2020年香蕉种植项目 | 马台乡唐家村、 平掌村、琅琊村 | 种植香蕉554亩。项目实施地点为唐家村、平掌村、琅琊村。 | 800元/亩 | 44.32 |  |  |  | 3 | 44.32 | 113 | 444 | 2020.04 | 2020.12 | 实施香蕉种植554亩，带动种植户增收每户≥0.4万元，成活率≥90%，预计受益241户736人，受益群众满意度90%以上 | 马台乡 | 区农业农村局
1.12 | 马台乡2020年甜龙竹种植项目 | 马台乡琅琊村、 唐家村 | 种植甜龙竹347亩。项目实施地点为琅琊村、唐家村。 | 430元/亩 | 14.92 |  |  |  | 2 | 14.92 | 37 | 149 | 2020.04 | 2020.12 | 实施甜龙竹种植347亩，带动种植户增收每户≥0.4万元，成活率≥90%，预计受益56户224人，受益群众满意度90% | 马台乡 | 区农业农村局
1.13 | 平村乡2020年小红花生种植 | 平村乡平村村、永平村、换良村、那玉村 | 新植小红花生900亩，其中平村村300亩、换良村200亩、那玉村100亩、永平村300亩。 | 500元/亩 | 45 |  |  |  | 4 | 45 | 356 | 1366 | 2020.04 | 2020.12 | 1.种植面积≥900亩；2.成活率≥90%；3.亩实现增收≥0.15万元；4.群众满意度≥95%；5.带动建档立卡户数≥356户。 | 平村乡 | 区农业农村局
2 | 药材种植 |  |  |  | 652 |  |  |  | 11 | 331.3 | 606 | 2265
2.1 | 邦东乡2020年滇黄精种植项目 | 邦东乡和平村、璋珍村、邦包村、邦东村、曼岗村 | 新建滇黄精种植基地600亩，按每亩5000元的补助标准种植，其中和平村180亩、璋珍村105亩、邦包村105亩、邦东村105亩、曼岗村105亩。 | 5000元/亩 | 300 |  |  |  | 2 | 142.5 | 56 | 218 | 2020.02 | 2020.12 | 滇黄精种植600亩，带动56户贫困户发展增收，受益群众满意度≥95% | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
2.2 | 马台乡青花椒种植项目 | 马台乡那杏村、清河村、唐家村 | 种植青花椒100亩。项目实施地点为那杏村、清河村、唐家村。 | 1600元/亩 | 16 |  |  |  | 3 | 16 | 37 | 150 | 2020.04 | 2020.12 | 完成青花椒种植100亩；预计每户增收≥0.4万元，项目验收合格率达100%；成活率≥90%，预计受益47户188人，群众满意度≥90%。 | 马台乡 | 区地方产业发展服务中心
2.3 | 南美乡2020青花椒种植项目 | 南美乡南美村、多依村、南华村 | 种植青花椒300亩，其中：在南美村种植青花椒90亩；在多依村种植青花椒130亩；在南华村种植青花椒80亩。 | 1600元/亩 | 48 |  |  |  | 1 | 12.8 | 92 | 322 | 2020.02 | 2020.1 | 完成青花椒种植300亩,预计每户增收≥0.4万元，种植成活率≥90%，受益贫困户92户，群众满意度达≥90% | 南美乡 | 区地方产业发展服务中心
2.4 | 凤翔街道青花椒种植项目 | 南本村、五村村、竹蓬村、昔本村 | 南本种植青花椒300亩、五村村种植花椒300亩、竹蓬村种植花椒300亩、昔本村种植花椒200亩。 | 1600元/亩 | 176 |  |  |  | 1 | 48 | 326 | 1176 | 2020.01 | 2020.12 | 种植青花椒1100亩，预计每户增收≥0.4万元，带动326户贫困户。受益群众满意度≧95%。 | 凤翔街道 | 区地方产业发展服务中心
2.5 | 忙畔街道2020年青花椒种植项目 | 明子村 | 种植青花椒700亩。 | 1600元/亩 | 112 |  |  |  | 4 | 112 | 95 | 399 | 2020.02 | 2020.12 | 1.培育增收产业，巩固提升脱贫质量。2.青花椒种植面积≧700亩，预计每户增收≥0.4万元，受益群众满意度≧95%。 | 忙畔街道 | 区地方产业发展服务中心
3 | 烤烟种植 |  |  |  | 822.17 |  |  |  | 27 | 417.45 | 1024 | 4055
3.1 | 临翔区2020年烤烟产业提质增效项目 | 涉烟乡（镇、街道）涉烟村 | 临翔区2020年烤烟产业提质增效项目计划实施烟区砂石路改造30条42.1公里、烟区机耕路新建4条7公里，烟区道路修复3条10公里、沟渠修复7条、烤房修复改造8群49座，开展病虫害联防联治7000亩，对种烟的建档立卡户进行烟农物资补贴7000亩。 |  | 822.17 |  |  |  | 27 | 417.45 | 1024 | 4055 | 2020.02 | 2020.12 | 通过实施临翔区2020年烤烟产业提质增效项目，全区完成烤烟指令性种植面积5.7万亩、烟叶收购任务15万担，上等烟叶比例达70%以上，收购均价达28.8元/公斤以上；实现烟农总收入达2.16亿元以上，带动建档立卡贫困户发展种植烤烟7000亩、增收2300万元以上；实现烟叶税达4752万元以上。受益群众满意度≧95%。 | 区地方产业发展服务中心 | 区地方产业发展服务中心
4 | 养殖业 |  |  |  | 2788.7025 |  |  |  | 56 | 2392.525 | 10814 | 43021
4.1 | 凤翔街道南信村山地鸡林下养殖项目 | 凤翔街道南信村 | 发展林下山地鸡养殖20000羽。 | 35元/羽 | 70 |  |  |  | 1 | 70 | 159 | 652 | 2020.07 | 2020.12 | 山地鸡养殖20000羽，成活率≥90%，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.2 | 马台乡2020年生猪养殖项目 | 马台乡琅琊村、唐家村、平河村、全河村、南糯村、平掌村 | 养殖生猪134头。项目实施地点为琅琊村、唐家村、平河村、全河村、南糯村、平掌村 | 2000元/头 | 26.76 |  |  |  | 6 | 26.76 | 25 | 61 | 2020.04 | 2020.12 | 实施生猪养殖134头，带动养殖户增收每户≥0.8万元，成活率≥95%，预计受益贫困户25户61人，受益群众满意度≥90% | 马台乡 | 区农业农村局
4.3 | 马台乡2020年山地鸡养殖项目 | 马台乡清河村、马台村、那杏村、平掌村 | 养殖山地鸡12000羽。 | 20元/羽 | 24 |  |  |  | 4 | 24 | 15 | 56 | 2020.04 | 2020.12 | 山地鸡养殖12000羽，带动养殖户增收每户≥0.6万元，成活率≥90%，预计受益贫困户15户56人，受益群众满意度≥90% | 马台乡 | 区农业农村局
4.4 | 博尚镇那招村肉牛养殖项目 | 博尚镇那招村 | 建设养殖规模200头的肉牛养殖场1个。 | 8000元/头 | 160 |  |  |  | 1 | 160 | 1107 | 4331 | 2020.07 | 2020.12 | 建成肉牛养殖场1个，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.5 | 博尚镇完贤村生猪规模化养殖场建设项目 | 博尚镇完贤村 | 建设养殖规模2000头的生猪养殖场1个。 |  | 400 |  |  |  | 1 | 400 | 869 | 3346 | 2020.07 | 2020.12 | 建成生猪规模养殖场1个，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.6 | 博尚镇户有村育肥牛场建设项目 | 博尚镇户有村 | 建设养殖规模100头的肉牛养殖场1个。 | 8000元/头 | 80 |  |  |  | 1 | 80 | 70 | 263 | 2020.07 | 2020.12 | 建成肉牛养殖场1个，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥95%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
4.7 | 忙畔街道岔河村生态猪养殖项目 | 忙畔街道岔河村 | 扶持40户农户发展生猪养殖108头。 | 1850元/头 | 19.98 |  |  |  | 1 | 19.98 | 36 | 150 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖数量≧108头；仔猪成活率≧95%；受益群众满意度98%。 | 忙畔街道 | 区农业农村局
4.8 | 平村乡2020年生猪养殖项目 | 平村乡换良村、忙丫村、那玉村、平村村、永平村 | 生猪养殖640头，圈舍1200平方米。配套基础设施，建设兽医室及设备、三级沉淀池、化尸池、消毒通道及设备等 | 生猪1200元/头，圈舍600元/平方米 | 260 |  |  |  | 5 | 260 | 135 | 471 | 2020.03 | 2020.12 | 1.养殖生猪≥640头，圈舍建设1200平方米；2.成活率≥95%。3.户实现增收≥0.1万元；4.群众满意度≥95%；5.带动人员户数≥284户、其中贫困户135户。 | 平村乡 | 区农业农村局
4.9 | 章驮乡2020年山地鸡养殖项目 | 勐旺村、新寨村、采花坝村、邦卖村 | 依托合作社发展山地鸡养殖32400羽 | 35元/羽 | 113.4 |  |  |  | 3 | 113.4 | 153 | 645 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖生态鸡32400羽，带动建档立卡户数≥153户，群众满意度≥95%，存活率≥90%，年户均增收200元 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.10 | 章驮乡2020年黄牛养殖项目 | 户远村、邦福村、龙平村、塘房村、章驮村 | 发展黄牛养殖343头。 | 7000元/头 | 240.1 |  |  |  | 3 | 240.1 | 95 | 266 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖黄牛343头，带动建档立卡户数≥95户，群众满意度≥95%，存活率≥97%，年户均增收3500元 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.11 | 章驮乡2020年生猪养殖项目 | 勐旺村、新寨村、采花坝村、邦卖村 | 发展生猪养殖375头。 | 2000元/头 | 75 |  |  |  | 3 | 75 | 153 | 645 | 2020.02 | 2020.12 | 养殖养殖生猪375头，存活率≥95%，带动建档立卡户数≥153户，群众满意度≥95%。 | 章驮乡 | 区农业农村局
4.12 | 博尚镇坝密河村山地鸡养殖小区（场）建设项目 | 博尚镇坝密河村 | 计划建设山地鸡养殖小区（场）1个，计划养殖山地鸡1万羽。 | 35元/羽 | 35 | [5 empty] | 31 | 131 | 2020.04 | 2020.12 | 完成建设山地鸡养殖小区1个；项目验收合格率达100%；群众满意度≥95%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.13 | 博尚镇2020年山地鸡养殖项目 | 博尚镇勐托村、勐准村、博尚村、永和村、永泉村、那戈村、大那么村、那招村、邦别村 | 计划养殖山地鸡12450羽。 | 35元/羽 | 43.58 |  |  |  | 3 | 15.715 | 63 | 240 | 2020.04 | 2020.12 | 养殖山地鸡12450羽，成活率≥90%，群众满意度≥90%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.14 | 博尚镇2020年生猪养殖项目 | 博尚镇夹山村、那戈村、小那么村、大那么村、那招村、邦别村、邦公村、坝密河村等16个村 | 计划养殖养殖生猪543头。 | 1200元/头 | 65.16 |  |  |  | 6 | 40.8 | 75 | 285 | 2020.04 | 2020.12 | 养殖生猪543头，成活率≥95%，群众满意度≥90%。 | 博尚镇 | 区农业农村局
4.15 | 邦东乡团山村2020年山地鸡养殖项目 | 邦东乡团山村 | 计划在团山村进行生态鸡养殖10000羽。 | 35元/只 | 35 |  |  |  | 1 | 35 | 51 | 166 | 2020.01 | 2020.09 | 完成1万羽生态鸡养殖，成活率≥90%，群众满意度100% | 邦东乡 | 区农业农村局
4.16 | 邦东乡和平村养牛基地建设项目 | 邦东乡和平村 | 新建和平村肉牛养殖基地1座，，计划新建圈舍600平方米；基地挡土墙300立方米；基地给水管道及蓄水池、防疫设施设备、牛种购买等。 | 100万元/项 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 20 | 70 | 2020.01 | 2020.06 | 新建肉牛养殖基地1座，工程验收合格率100%，受益农户20户，群众满意度100% | 邦东乡 | 区农业农村局
4.17 | 蚂蚁堆乡杏勒村山地山地鸡养殖项目 | 蚂蚁堆乡杏勒村 | 建设综合用房307.8平方米，建设鸡舍3248.01平方米，建设道路3089.96平方米，配套基础设施，年出栏山地鸡20万羽。 | 165万元/项 | 165 |  |  |  | 1 | 165 | 97 | 372 | 2020.04 | 2020.12 | 建设综合用房307.8平方米，建设鸡舍3248.01平方米，建设道路3089.96平方米，工程验收合格率100%，通过落实养殖业基础设施建设项目，增强合作社的带动及抵御市场风险的作用，稳定实现农户增收，预计受益建档立卡人数372人，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.18 | 蚂蚁堆乡2020年山地鸡养殖项目 | 小河边村、新民村、曼启村、蚂蚁堆村、杏勒村、忙糯村、邦谷村、遮奈村、白河村、一水村、曼毫村、邦海村、马峰腰村 | 养殖山地鸡100025羽。 | 35元/羽 | 238.06 |  |  |  | 11 | 202.77 | 266 | 1057 | 2020.02 | 2020.06 | 通过落实养殖业项目，增强合作社的带动及抵御市场风险的作用，受益农户户均增收≥3000元，养殖成活率≥90%，受益群众满意度≥95%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.19 | 蚂蚁堆乡民河合作社生猪养殖项目 | 蚂蚁堆乡新民村 | 计划新建养殖场圈舍1470平方米，总投资99.96万元，申请整合资金50万元。 | 680元/平方米 | 50 |  |  |  | 1 | 50 | 203 | 801 | 2020.04 | 2020.12 | 建设圈舍1470平方米，工程合格率100%，预计受益建档立卡贫困人口801人，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
4.20 | 圈内乡2020年山地鸡养殖项目 | 圈内村、坝胡村、斗阁村、昆赛村、昔木村、细博村、宁安村、文宁村、南赛河村、文远村、炭窑村 | 发展山地鸡养殖90000羽。 | 35元/羽 | 314.0025 |  |  |  | 6 | 314 | 335 | 786 | 2020.03 | 2020.12 | 养殖山地鸡90000羽，成活率≥90%，带动建档立卡户数≥335户，群众满意度100% | 圈内乡 | 区农业农村局
4.21 | 圈内乡圈内村集中养殖小区建设项目 | 圈内乡圈内村 | 计划建设圈舍1100平方米（含过道、雨棚），管理房、储藏仓库200平方米，建设挡墙、化粪池及水电等配套基础设施等。 |  | 100 | [5 empty] | 16 | 55 | 2020.04 | 2020.12 | 发展养殖，新建圈舍1100平方米，管理房、储藏仓库200平方米，项目验收合格率达100%；促进16户贫困户增收，受益群众满意度100% | 圈内乡 | 区农业农村局
4.22 | 蚂蚁堆乡邦谷村山地鸡养殖小区建设项目 | 蚂蚁堆乡邦谷村 | 新建山地鸡养殖小区1个，包含：1.场地平整。2.新建钢架结构鸡舍及管理用房4800平方米（包括内部的水电安装），新建放鸡场围网1200平方米，场内排污沟建设1500米，污水处理设施化粪池30m³。3.在养鸡场内安装1立方米水塔10套、保温管20套，购买料桶1200套。4.场内道路C30混凝土面层1500平方米，新建C20混凝土拦河坝挡墙828立方米，开挖砂石土780立方米，新建M7.5浆砌石护坡挡墙120立方米。5.新安装饮用水管网4300米，新建36立方米不锈钢水池1座。 |  | 173.66 |  |  |  | 1 | 173.66 | 114 | 418 | 2020.07 | 2020.09 | 新建山地鸡养殖小区1个，项目验收合格率达100%，整个项目覆盖1个贫困村，807户3262人直接受益。其中贫困人口受益114户418人，受益群众满意度≥95% | 蚂蚁堆乡 | 区农业农村局
（二） | 林业产业 |  |  |  | 805 |  |  |  | 25 | 405 | 160 | 585
1 | 火棘种植项目 | 博尚镇、凤翔街道、忙畔街道、蚂蚁堆乡、邦东乡、章驮乡、圈内乡、平村乡、南美乡、马台乡 | 新植火棘500亩,计划每个乡（镇、街道）50亩,总计500亩。 | 2000元/亩 | 100 |  |  |  | 10 | 100 | 25 | 100 | 2020.06 | 2020.11 | 种植面积≥500亩，三年以后亩实现增收≥1000元，群众满意度95% | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
2 | 雪胆种植项目 | 博尚镇邦公村、邦别村、坝密河村 | 计划在博尚镇那招片区新植雪胆300亩。 | 5000/亩 | 150 |  |  |  | 10 | 150 | 25 | 100 | 2020.06 | 2020.12 | 种植面积≥300亩，三年以后亩实现增收≥3000元，群众满意度95% | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
3 | 金线莲示范种植项目 | 博尚镇小道河国有林区 | 建立示范基地100亩；新建金额线莲组培室1处，配备色谱分析仪、发酵罐、摇床、蒸馏器等试验设备1批；新建金线莲练苗大棚1处200平方米。带动建档立卡贫困农户种植200亩，选育的优良种源培育和定植优质金线莲种苗420万株，成活率达到90%。 |  | 350 |  |  |  | 2 |  | 65 | 220 | 2017.01 | 2019.12 | 示范种植面积≥100亩，新建组培室1处、新建育苗大棚1处。项目验收合格率100% | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
4 | 临翔区坚果谷、坚果庄园示范点建设项目 | 凤翔街道、蚂蚁堆乡 | 计划在凤翔街道和蚂蚁堆乡面山种植澳洲坚果500亩（约2万株小苗，1500株坚果小树），并在马驿庄园合作社发展新型密植、矮化、定型的澳洲坚果种植模式，打造200亩示范基地（整合投资100万）。计划升级改造那坝坚果专业合作社生产管护用房100平方米（计划投资150万元）。 |  | 100 |  |  |  | 2 | 50 | 10 | 40 | 2020.07 | 2020.12 | 1.建设面积≥700亩；2.带动建档立卡户数≥10户；3.群众满意度≥95%。 | 区林业和草原局 | 区林业和草原局
5 | 章驮乡茶花育苗基地建设项目 | 章驮乡户远村 | 在章驮乡户远村建设成茶花育苗基地1个，主要建设内容为：新建苗木培育区1000平米，新建管理房40平方米，仓储室30平方米，30立方蓄水池1座，水路接通及完善苗圃相关配套设施，购买茶花种树1283株。 | 105万元/项 | 105 |  |  |  | 1 | 105 | 35 | 125 | 2020.06 | 2020.12 | 建成茶花育苗基地1个，带动建档立卡户数≥35户，群众满意度100% | 章驮乡 | 区林业和草原局
（三） | 扶贫小额信贷 |  |  |  | 95.1379 |  |  |  | 48 |  | 488
1 | 扶贫小额信贷贴息 | 全区10个乡（镇、街道） | 对获得扶贫小额信贷的农户，根据银行实际结息金额按基准利率给予贴息。 |  | 95.1379 |  |  |  | 48 |  | 488 |  | 2020.01 | 2020.12 | 促进贫困户发展产业，可缓解488户贫困户还款压力，群众满意度100% | 区农商行、区农行 | 区扶贫办
（四） | 村集体经济 |  |  |  | 200 |  |  |  | 2 | 100 | 548 | 2219
1 | 发展壮大村集体经济项目 | 博尚镇、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 博尚镇博尚村建设鲜花加工厂房1间300平方米，购置冻干设备1套；邦东乡建和平村设茶叶加工厂建设项目1个；忙畔街道文伟社区购买猪屠宰化验室设备租赁项目1个；凤翔街道五村蔬菜瓜果交易门市建设项目1个。 | 50万/个 | 200 |  |  |  | 2 | 100 | 548 | 2219 | 2020.05 | 2020.12 | 村集体经济收入每年实现增加3.5万元，群众满意度≥95% | 博尚镇、邦东乡、忙畔街道、凤翔街道 | 区委组织部
（五） | 其他 |  |  |  | 6633.4363 |  |  |  | 56 | 5150 | 10814 | 43021
1 | 南美乡青花椒加工厂项目 | 南美乡南美村 | 计划建设厂房932㎡，道路450㎡及配套设施建设。 |  | 150 | [5 empty] | 150 | 525 | 2020.02 | 2020.12 | 建设青花椒加工厂1个，项目验收合格率100%，户均增收≥2000元，受益贫困户150户，受益农户满意度≥98% | 南美乡 | 区地方产业发展服务中心
2 | 南美乡坡脚村少数民族工艺茶加工项目 | 南美乡坡脚村 | 新建竹编茶包装车间1300平方米、购置茶叶加工设备1套及配套设施建设。 |  | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 77 | 291 | 2020.03 | 2020.12 | 新建竹编茶包装车间1300平方米、购置茶叶加工设备1套，建设项目验收合格率100%，建档立卡贫困户受益77户291人。贫困户户均增收1000元以上，受益农户满意度95%以上。 | 南美乡 | 区民族宗教事务局
3 | 临沧市临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目 | 忙畔街道文伟社区 | 占地面积100亩，总建筑面积18500平方米，总投资1.22亿元,标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜、药膳食材、肉熟食类生产线1条，污水处理池、成品库。 |  | 450 |  |  |  | 1 | 450 | 4733 | 18869 | 2018.08 | 2020.06 | 建成后可实现年产值约1.77亿元，创税400万元，可提供固定就业岗位260个，务工农户人均年增收30000元以上，受益群众满意度100%。 | 临翔区供销资产经营有限公司 | 区供销合作社联合社
4 | 临沧市临翔区马台乡南糯村米线规范化、规模化生产项目 | 马台乡南糯村 | 日产25吨鲜湿米线生产线一条，购买箱式运输车，原料、包装袋、周转箱等。 |  | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 98 | 365 | 2020.04 | 2020.6 | 项目投产后每年可生产酸浆鲜米线10000吨，年产值3600万元，税收400万元，利润580万元。提供就业岗位30个，带动贫困农户2074户。受益群众满意度100%。 | 临沧裕丰农业开发有限公司 | 区供销合作社联合社
5 | 临沧市临翔区马台乡农产品加工基地项目 | 马台乡那杏村 | 占地面积约2000㎡，增加竹笋加工生产线建设，主体包括产品加工区域1000平方米，成品区500平方米，产品包装区、成品库等100平方米，安装生产设备1套，配送冷链车1辆等。 |  | 400 |  |  |  | 1 | 200 | 410 | 1287 | 2020.04 | 2021.8 | 增加农民收入，提供约10个就业岗位，可带动相关就业40余人。整合沿江地区以竹笋为主导的产业资源，带动产业发展，实现年产值2000万元以上，农户年增收20000元。受益群众满意度100%。 | 临沧绿源翔蔬菜物流配送有限公司 | 区供销合作社联合社
6 | 蚂蚁堆茶叶加工厂（二期）项目 | 蚂蚁堆乡蚂蚁堆村 | 纯造普洱标准洁净车间（含土建、安装）625平方米，新建C15明沟130米，安装净化通风设备1套，安装纯造普洱熟茶固体发酵设备1套，安装纯造普洱自动压饼机1台 |  | 390 |  |  |  | 1 | 390 | 240 | 1011 | 2020.04 | 2020.11 | 通过项目实施，有效带动本村种植产业发展，增加农民收入，增加集体收入，实现集体增实力、农民增收益和产业增效益，实现集体和个人利益的双赢，预计受益建档立卡户240户1011人，工程合格率100%，受益群众满意度100%。 | 蚂蚁堆乡 | 区地方产业发展服务中心
7 | 咖啡加工厂建设项目 | 邦东乡邦东村 | 新建邦东村邦东组咖啡加工厂一座，其中：.咖啡初加工厂一座2400平方米；咖啡精加工厂1600平方米；咖啡烘焙、包装间600平方米；元；配套设施200平方米等。 |  | 260 | [5 empty] | 28 | 94 | 2020.02 | 2020.12 | 新建咖啡加工厂1座，工程验收合格率100%，受益农户28户，受益群众满意度100%。 | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
8 | 邦东乡昔归茶叶初制厂建设项目 | 邦东乡邦东村 | 新建昔归茶叶初制厂一座，包括1.茶叶初制厂建筑面积960平方米及其他附属设施建设。 |  | 200 | [5 empty] | 204 | 744 | 2020.03 | 2020.04 | 建成茶叶加工厂1座，工程验收合格率100%，带动本村204户贫困人口，受益群众满意度达到100% | 邦东乡 | 区地方产业发展服务中心
9 | 凤翔街道中山竹编加工基地建设项目 | 凤翔街道中山村 | 占地18亩，建设800平方米、集生产、销售、培训为一体的竹编加工基地。 |  | 410 |  |  |  | 1 | 410 | 226 | 948 | 2020.01 | 2020.12 | 建设竹编加工基地1个，传承民族文化，促进产业发展，受益建档立卡户226户948人，工程验收合格率100%，受益群众满意度95% | 凤翔街道 | 区林业和草原局
10 | 临翔区农业科技示范基地建设项目 | 博尚镇勐准村 | 建设农业科技示范基地69.35亩，配套建设基地基础设施，善灌溉条件，带动周边农民增收，为当地农户提供就业岗位，推动周边地区农业农村经济发展和农民增收。 |  | 200 | [5 empty] | 56 | 206 | 2020.06 | 2020.12 | 建成农业科技示范基地69.35亩，带动周边农户通过运用新品种新技术实现增收。受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
11 | 2019年云南省临沧市临翔区高标准农田建设项目 | 邦东乡团山村、和平村，马台乡马台村、全河村、南糯村，博尚镇夹山村、大那么村，南美乡南美村、南华村 | 1.建设高标准农田1.28万亩。2.高效节水灌溉建设0.72万亩。 |  | 300 |  |  |  | 9 | 300 | 1211 | 4625 | 2020.03 | 2020.12 | 建设高标准农田1.28万亩，高效节水灌溉建设0.72万，工程验收合格率100%，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
12 | 临沧市临翔区2020年高标准农田建设项目 | 平村乡忙丫村、换良村，蚂蚁堆乡一水村、马峰腰村、邦海村、曼毫村 | 建设高标准农田1.67万亩。 |  | 600 |  |  |  | 6 | 600 | 726 | 2832 | 2020.07 | 2020.12 | 建设高标准农田1.67万亩，工程验收合格率100%，受益群众满意度≥90%。 | 区农业农村局 | 区农业农村局
13 | 临翔区2017年村级光伏扶贫电站建设项目 | 忙畔街道，博尚镇，蚂蚁堆乡，马台乡 | 在临翔区4个乡镇内建7个扶贫电站，总装机容量17.018MW，项目总投资约1.33亿元。 | 6.96元/W | 2500 |  |  |  | 47 | 2500 | 2079 |  | 2018.11 | 2018.12 | 项目建成后，每年预计收益1145.6万元，受益贫困户2079户，户均年纯收入9600元，受益群众满意度100% | 临沧市临翔区工业投资经营有限公司 | 区扶贫办
14 | 食用菌菌种厂及高效利用秸秆技术建设项目 | 博尚镇勐托村 | 计划建设标准化菌种厂房3600㎡及配套附属工程、采购相关配套机械设备。 |  | 200 | [5 empty] | 1107 | 4331 | 2020.05 | 2020.12 | 建设标准化菌种厂房3600㎡，建成后，可培育菌种规模达60万包/年以上，计划年创利60万元。覆盖全镇的9354户37857人， 其中贫困户1107户4331人，群众满意度达100%。 | 博尚镇 | 区林业和草原局
15 | 脱贫攻坚项目管理费 | 全区10个乡（镇、街道）、相关行业部门 | 保障全区脱贫攻坚项目管理工作顺利开展，推进项目按质按量完成。 |  | 273.4363 |  |  |  | 56 |  | 10814 | 43021 | 2020.01 | 2020.12 | 完善项目管理，保障全区脱贫攻坚项目顺利开展，保障完成项目≧100个。 | 全区10个乡（镇、街道）、区直相关行业部门 | 区财政局
三、 | 其他 |  |  |  | 273.8 |  |  |  | 56 |  | 850 | 892
（一） | 雨露计划 | 全区10个乡（镇、街道） | 计划补助892人，对就读职业类学校的建档立卡户在校生每生每学年补助3000元；东西协作计划每生每学年补助5000元。 | 3000元/人 或5000/人 | 273.8 |  |  |  | 56 |  | 850 | 892 | 2019.01 | 2020.12 | 解决892人贫困学生就学困难问题，群众满意度100% | 全区10个乡（镇、街道） | 区教育体育局
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。