## Sheet1 (3)
附件
项目工期安排计划表
州（市）：___临沧市临翔区教育体育局
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 云南省临沧市临翔区南屏小学薄弱环节改善与能力提升项目 | 临翔区凤翔街道圈掌社区 | 项目于2022年10月开工建设，目前教学楼已完成二层主体结构施工，预计2024年1月30日前主体封顶，2月28日前完成室内外装饰工程。 | 2024-03-30 | 李荣华 | 13759358317 | 周永昌 | 13988351716
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。